## 00_总进度面板
NO REFUNDS ARCHIVE — 项目进度总览
更新时间: 2026-07-07 22:55 ¦ Google表格: NO_REFUNDS_ARCHIVE_Test_Batch_20 (26 Sheets)
模块 | 状态 | 详情 | 备注
素材库搭建 | ✅ 完成 | 8张母版 → 61个变体 (Pillow生成) | base_templates/ 61 PNG
分层Trait素材 | ✅ 完成 | 印章7 + 手写字9 + 小物件12 + 破损6 + 滤镜6 = 40个 | Pillow程序化生成
拼装脚本 compose_nra_assets.py | ✅ 完成 | 分层叠加: 底图→破损→道具→印章→手写→滤镜 | 6张测试全部通过
CSV拼装计划 auto_compose_plan.csv | 🟡 进行中 | 仅6行测试数据，需扩展到61行(对应61变体) | 需对照Google表格Sheet扩展
拼装成品图 | 🟡 进行中 | 6张测试成品 (NRA_0001~0006) | output/final_images/
Metadata JSON | 🟡 进行中 | 6个配套JSON元数据 | output/metadata/
Google表格同步 | 🔴 未开始 | 无法直接编辑Google Sheets (需JS) | 需导出CSV后同步
GitHub仓库同步 | 🔴 未开始 | NO_REFUNDS_ARCHIVE.git 已有基础脚本 | 需推送本地产出
ComfyUI批量出图 | 🔴 未开始 | comfyui_batch_runner.py 就绪 | 需ComfyUI运行环境
100张测试批次 | 🔴 未开始 | generate_batch_csv.py 就绪 | Sheet 08_100张小批量计划
3333正式组合 | 🔴 未开始 | Sheet 09_3333正式组合计划 | 长期目标
✅ 完成: 3 🟡 进行中: 3 🔴 未开始: 5

## 01_Google表格对照
Sheet序号 | Google表格Sheet名 | 对应本地模块 | 同步状态 | 说明
00 | 00_总览 | 本表格 00_总进度面板 | ✅ 完成 | 总览面板已在本xlsx创建
01 | 01_素材库_8基础图6特征图 | assets/base_templates/ + 02_Trait_Examples | ✅ 完成 | 8张母版已扩展为61变体，6张样张在参考文件夹
02 | 02_14张已出图 | 参考素材 | 📋 参考 | 14张早期出图，本地有部分参考
03 | 03_20测试进度 | output/final_images/ | 🟡 进行中 | 目前6张测试成品
04 | 04_完整做图规划 | compose_nra_assets.py | ✅ 完成 | 分层拼装脚本就绪
05 | 05_文件命名规则 | auto_compose_plan.csv | ✅ 完成 | NRA_XXXX_Series_B0X_Trait.png 规范已确立
06 | 06_下一步任务 | 本xlsx + CSV扩展 | 🔴 未开始 | 需对照此表推进
07 | 07_20张筛选结果 | output/ 已有6张 | 🟡 进行中 | 筛选标准待确认
08 | 08_100张小批量计划 | generate_batch_csv.py | 🔴 未开始 | GitHub仓库有生成脚本，需扩展CSV
09 | 09_3333正式组合计划 | 长期目标 | 🔴 未开始 | 最终生产批次
10 | 10_ComfyUI批量流程 | comfyui_batch_runner.py + workflow_api.json | 🔴 未开始 | 脚本就绪，需ComfyUI环境
11 | 11_分层素材库 | assets/stamps/ handwritten/ props/ damage/ overlays/ | ✅ 完成 | 40个分层素材就绪
12 | 12_底图模板扩展计划 | generate_base_variants.py + base_templates/61张 | ✅ 完成 | 8母版→61变体，Pillow快速方案已完成
13 | 13_自动拼装计划 | auto_compose_plan.csv (6行) | 🟡 进行中 | 需扩展到61+行
14 | 01_Base_Models | base_templates/ B01~B08 | ✅ 完成 | 已对应
15 | 02_Global_Traits | stamps/ handwritten/ | ✅ 完成 | 印章+手写字已生成
16 | 03_Store_Series | CSV 系列列 (Midnight Diner等) | 🟡 进行中 | 6个系列已在CSV
17 | 04_Store_Text | 待补充 | 🔴 未开始 | 店铺文字描述素材
18 | 05_Props | assets/props/ 12个 | ✅ 完成 | 小物件素材已生成
19 | 06_Rarity | CSV 稀有度列 | 🟡 进行中 | Common/Uncommon/Rare已配置
20 | 07_Metadata | output/metadata/ 6个JSON | 🟡 进行中 | ERC-721格式metadata
21 | 08_Production | comfyui_batch_runner.py | 🔴 未开始 | 生产流程脚本就绪
22 | 09_Preview_Notes | 待补充 | 🔴 未开始 | 预览/展示用图
23 | 10_Avoid | compose脚本已处理 | ✅ 完成 | 避免规则已在脚本中考虑
24 | 00_Readme | README_CN.md | ✅ 完成 | GitHub仓库已有README
25 | 14_Test_Batch_20 | output/final_images/ 6张 | 🟡 进行中 | 测试批次进行中

## 02_素材库清单
类别 | 子目录 | 数量 | 文件列表(前20个) | 生成方式
底图变体 | base_templates/ | 61 | B01_VAR_01~08, B02_VAR_01~12, B03_VAR_01~08, B04_VAR_01~08, B05_VAR_01~06, B06_VAR_01~10, B07_VAR_01~05, B08_VAR_01~04 | Pillow: 颜色偏移+亮度+对比度+色温+旋转+暗角+模糊+锐度
印章 | stamps/ | 7 | stamp_after_hours_red, stamp_checked_out_red, stamp_claim_closed_red, stamp_closed_red, stamp_last_copy_red, stamp_no_refunds_red, stamp_room_paid_red | Pillow程序化生成
手写字 | handwritten/ | 9 | note_last_night, note_table_6, note_1138pm, note_booth_4, note_case_14, note_no_vacancy, note_rewind, note_server_m, note_side_b | Pillow程序化生成
小物件 | props/ | 12 | prop_coin_01, prop_coin_02, prop_napkin_01, prop_receipt_clip_01, prop_vhs_label_01, prop_rental_card_01, prop_motel_key_01, prop_map_scrap_01, prop_cassette_01, prop_catalog_card_01, prop_ring_box_01, prop_broken_watch_01 | Pillow程序化生成
纸张痕迹 | damage/ | 6 | damage_coffee_ring_01, damage_fold_01, damage_tape_01, damage_tape_02, damage_water_stain_01, damage_edge_wear_01 | Pillow程序化生成
滤镜/噪点 | overlays/ | 6 | overlay_film_grain_01, overlay_scan_noise_01, overlay_dust_01, overlay_crt_grain_01, overlay_rain_glow_01, overlay_glass_glare_01 | Pillow程序化生成
参考素材 | 02_Trait_Examples/ | 6 | 6张店铺trait样张(不参与拼装) | 用户提供的参考图
参考素材 | 03_BlindBox/ | 1 | 1张封存图(不参与拼装) | 用户提供的参考图
参考素材 | 04_Pilot_Images/ | 4 | 4张pilot方向图(不参与拼装) | 用户提供的参考图
参考素材 | 05_Test_Batch_20/ | 20 | 20张之前测试组合图(不参与拼装) | 历史测试产出
参考素材 | 99_Extra_Project_Images/ | 7 | 7张额外项目图(不参与拼装) | 用户提供的参考图
合计 |  | 139

## 03_拼装成品清单
编号 | 文件名 | 系列 | 底图 | 印章 | 手写 | 小物件1 | 小物件2 | 破损 | 滤镜 | 稀有度
NRA-0001 | NRA_0001_MidnightDiner_B02_AfterHours.png | Midnight Diner | B02_VAR_03 | AFTER HOURS | LAST NIGHT | COIN_01 | NAPKIN_01 | COFFEE_RING | FILM_GRAIN | Common
NRA-0002 | NRA_0002_MidnightDiner_B01_Closed.png | Midnight Diner | B01_VAR_05 | CLOSED | 11:38 PM | RECEIPT_CLIP | COIN_02 | FOLD | SCAN_NOISE | Common
NRA-0003 | NRA_0003_NightOwlVideo_B06_CheckedOut.png | Night Owl Video | B06_VAR_07 | CHECKED OUT | REWIND | VHS_LABEL | RENTAL_CARD | TAPE | CRT_GRAIN | Uncommon
NRA-0004 | NRA_0004_Lucky8_B07_RoomPaid.png | Lucky 8 Gas & Motel | B07_VAR_04 | ROOM PAID | NO VACANCY | MOTEL_KEY | MAP_SCRAP | WATER_STAIN | RAIN_GLOW | Rare
NRA-0005 | NRA_0005_SideBRecords_B06_LastCopy.png | Side B Records | B06_VAR_09 | LAST COPY | SIDE B | CASSETTE | CATALOG_CARD | TAPE_02 | DUST | Rare
NRA-0006 | NRA_0006_TokenPawn_B03_ClaimClosed.png | Token Pawn | B03_VAR_06 | CLAIM CLOSED | CASE 14 | RING_BOX | BROKEN_WATCH | EDGE_WEAR | GLASS_GLARE | Rare

## 04_文件目录树
路径 | 类型 | 说明
NRA_ComfyUI_Batch_Tools/ | 目录 | 主工作目录
assets/ | 目录 | 素材库根目录
base_templates/ (61个PNG) | 文件集 | B01~B08变体底图
stamps/ (7个PNG) | 文件集 | 印章素材
handwritten/ (9个PNG) | 文件集 | 手写字素材
props/ (12个PNG) | 文件集 | 小物件素材
damage/ (6个PNG) | 文件集 | 纸张痕迹素材
overlays/ (6个PNG) | 文件集 | 滤镜/噪点素材
data/ | 目录 | 数据文件
auto_compose_plan.csv (6行) | CSV | 拼装计划(待扩展)
output/ | 目录 | 输出目录
final_images/ (6个PNG) | 文件集 | 拼装成品图
metadata/ (6个JSON) | 文件集 | ERC-721 metadata
compose_nra_assets.py | 脚本 | 分层拼装主脚本 ✅
generate_base_variants.py | 脚本 | 底图变体生成(已完成使命)
generate_trait_assets.py | 脚本 | Trait素材生成(已完成使命)
NO_REFUNDS_ARCHIVE_clone/ | 目录 | GitHub仓库本地克隆
comfyui_batch_runner.py | 脚本 | ComfyUI批量出图 🔴
generate_batch_csv.py | 脚本 | CSV生成脚本 🔴
generate_metadata.py | 脚本 | Metadata生成 🔴
config.json | 配置 | ComfyUI配置
workflow_api.json | 工作流 | ComfyUI API格式工作流

## 05_下一步行动
优先级 | 任务 | 依赖 | 预计工作量 | 说明
P0 | 扩展 auto_compose_plan.csv 到61行 | 当前CSV只有6行 | 30min | 对照61变体，为每个变体分配不同trait组合
P0 | 运行批量拼装 生成61张成品图 | CSV扩展完成 | 5min脚本运行 | python compose_nra_assets.py --csv data/auto_compose_plan.csv
P1 | 将Google表格导出CSV并对照同步 | Google表格需导出 | 20min | 26个Sheet数据量大，建议逐个Sheet导出
P1 | 推送产出到GitHub仓库 | 成品图+CSV就绪 | 10min | git add + commit + push
P2 | 用ComfyUI批量生成100张 | ComfyUI环境 + 工作流 | 数小时 | 需ComfyUI运行中，通过API批量提交
P2 | 生成100张的metadata JSON | 成品图就绪 | 5min | generate_metadata.py
P3 | 扩展到3333张正式组合 | 100张验证通过 | 长期 | 最终生产目标